## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Duration
Understanding core | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 0
Gathering requirement | 2017-02-03 | 2017-02-05 | 2
Dividing Roles | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 8
Project Planing | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 3
Logo,Name,Colour | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 2
WBS | 2017-02-21 | 2017-02-25 | 4
Gantt chart | 2017-02-20 | 2017-02-26 | 6
Network Diagram | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 6
App design | 2017-02-22 | 2017-03-14 | 20
Web design | 2017-02-23 | 2017-04-04 | 40
Presetation | 2017-02-18 | 2017-02-21 | 3
Start Core Requirements | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 14
Website testing | 2017-03-30 | 2017-04-10 | 11
Documentation | 2017-02-07 | 2017-04-09 | 61
Report | 2017-02-07 | 2017-04-09 | 61
Meeting
2016-12-17
2016-12-24
2016-12-31
2017-02-07
2017-02-14
2017-02-21
2017-02-28
2017-03-07
2017-03-14
2017-03-21
2017-03-28
2017-03-04
2017-03-11